Приложение 6 к Порядку принятия решений о разработке, реализации

и оценке эффективности муниципальных программ

Верхнемамонского сельского поселения

Верхнемамонского муниципального района Воронежской области

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НИЖНЕМАМОНСКОГО 1-ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕМАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО СОСТОЯНИЮ на 01.01.2024 г.

| № п/п | Наименование программы | Срок реализации программы | Реквизиты МПА, которым утверждена программа, или внесены изменения в Программу | Исполнитель программы | Объем финансирования Программы из местного бюджета (в целом по программе за все годы реализации) тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа Нижнемамонского 1-го сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Инфраструктура» | 2020-2025 годы | Постановление №162 от 07.11.2019 | Администрация Нижнемамонского 1-госельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области | 12363,5 | Постановление № 37 от 24.03.2023 г О внесении изменений в постановление администрации Нижнемамонского 1-го сельского поселения Верхнемамонского муници-пального района Воронежской области От 07.11.2019г№162 « Об утверждении муниципальных программ Нижнемамонского 1-го сельского поселения Верхнемамонского муниципального районаВоронежской области «Инфраструктура на 2020-2025 годы» |
|  | Муниципальная программа Нижнемамонского 1-го сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Социальная сфера» | 2020-2025 годы | Постановление №161 от 07.11.2019 | Администрация Нижнемамонского 1-го сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области МКУ «Центр культуры Нижнемамонского 1-го сельского поселения Верхнемамонского муниципвльного района Воронежской области»» | 28493,2 | Постановление № 36 от 24.03.2023 г О внесении изменений в постановление администрации Нижнемамонского 1-го сельского поселения Верхнемамонского муници-пального района Воронежской области От 07.11.2019г№161 « Об утверждении муниципальных программ Нижнемамонского 1-го сельского поселения Верхнемамонского муниципального районаВоронежской области «Социальная сфера» на 2020-2025 годы |
| 3 | Муниципальная программа Нижнемамонского 1-го сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Управление финансами и муниципальным имуществом» | 2020-2025 годы | Постановление №163 от 07.11.2019 | Администрация Нижнемамонского 1-госельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области | 24938,3 | Постановление № 35 от 24.03.2023 г О внесении изменений в постановление администрации Нижнемамонского 1-го сельского поселения Верхнемамонского муници-пального района Воронежской области От 07.11.2019г№162 « Об утверждении муниципальных программ Нижнемамонского 1-го сельского поселения Верхнемамонского муниципального районаВоронежской области «Управление имуществом» на 2020-2025 годы» |

Глава Нижнемамонского 1-го сельского поселения                                                              А.Д.Жердев

Исп.Курдюкова С.А..

Приложение 7 к Порядку принятия решений о разработке, реализации  и оценке эффективности муниципальных программ  Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области

Отчет

о ходе реализации муниципальных программ (финансирование программ)

за 2023 г.

| № п/п | Наименование программных мероприятий |  | Срок реализации программы | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень освоения финансовых средств (%) | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего |  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | гр.5/гр.4 *100 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Всего по муниципальным программам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МП «Инфраструктура» | 2020-2025 |  | 56054,2 | 63588,6 | 43761,4 | 43761,4 | 9645,5 | 16388,8 | 2647,3 | 3438,4 |  |  | 113,4 |  |
| в том числе по подпрограммам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства на территории Нижнемамонского 1-го сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» |  |  |  | 10018,3 | 16163,1 |  |  | 8389,3 | 15132,6 | 1629 | 1030,5 |  |  | 161,3 | Снижение факта относительно планируемых показателей связано с понижением на аукционе стоимости |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» |  |  | 10018,3 | 16163,1 |  |  | 8389,3, | 15132,6 | 1629 | 1030,5 |  |  | 161,3 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие территории Нижнемамонского 1-го сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» |  |  |  | 46035,9 | 47425,5 | 43761,4 | 43761,4 | 1249,8 | 1256,2, | 1024,7 | 2407,9 |  |  | 103 | Снижение факта относительно планируемых показателей связано с понижением на аукционе стоимости |
| 2.1 | Основное мероприятие «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  | 0 | 25 |  |  | 0 | 5 | 0 | 20 |  |  | 100 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 1 «Градостроительная деятельность и межевание» |  |  | 0 | 25,4 |  |  |  | 0 | 0 | 25,4 |  |  | 100 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2 « «Организация и содержание уличного освещения»наружного освещения» |  |  | 530,5 | 766,7 |  |  | 357,6 | 357,6 | 172,9 | 409,1 |  |  | 100 |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 4»Благоустройство территории» |  |  | 2 | 357,8 |  |  | 0 | 0 | 2 | 357,8 |  |  | 100 |  |
| 2.5 | Основное мероприятие 5 «Строительство систем водоснабжения ». |  |  | 45503,4 | 46250,6 | 43761,4 | 43761,4 | 892,2 | 893,6 | 849,8 | 1595,6 |  |  | 101,6 | Снижение факта относительно планируемых показателей связано с понижением на аукционе стоимости |
| 2.6 | Основное мероприятие 6 «Осуществление муниципального жилищного контроля» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы территориального общественного самоуправления и инициативного бюджетирования на территории Нижнемамонского 1-го сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 1 «Развитие механизмов участия ТОС и инициативного бюджетирования в решении вопросов местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Нижнемамонского 1-го сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 1 «Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; содействие сокращению административных барьеров в развитии предпринимательства» |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2 | МП «Социальная сфера» |  | 2020-2025 | 5269,7 | 6352,9 |  |  | 220 | 300 | 5049,7 | 6052,9 |  |  | 120,6 | Увеличение факта по сравнению с планом за счет увеличения дорожной карты работникам культурыи выплаты материальной помощи населению 1 чел |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 «Содействие сохранению и развитию муниципальных учреждений культуры» |  |  | 5046,2 | 6089,8 |  |  | 0 | 80 | 5046,2 | 6009,8 |  |  | 120,6 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2 «Совершенствование мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта в Нижнемамонском 1-ом сельском поселении» |  |  | 223,5 | 223,1 |  |  | 220 | 220 | 3,5 | 3,1 |  |  | 99,8 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 3 «Организация обеспечения социальных выплат отдельным категориям граждан» |  |  | 0 | 40,0 |  |  |  |  | 0,0 | 40,0 |  |  | 100 | Социальные выплаты производятся людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и имеют заявительный принцип. В 2021 году за такой выплатой обратились 2 человека |
| 2.4 | Основное мероприятие 4 «Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств органа местного самоуправления - администрации Нижнемамонского 1-го сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МП «Управление финансами и муниципальным имуществом» |  | 2020-2025 | 4680,4 | 5232,1 | 283,2 | 283,2 |  |  | 4397,2 | 4948,9 |  |  | 100 |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение деятельности органа местного самоуправления - Администрации Нижнемамонского 1-го сельского поселения» |  |  | 4068,3 | 4637,1 |  |  |  |  | 4068,3 | 4637,1 |  |  | 100 |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 2 «Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств органа местного самоуправления - администрации Нижнемамонского 1-госельского поселения |  |  | 328,9 | 311,8 |  |  |  |  | 328,9 | 311,8 |  |  | 94,8 |  |
| 3.3 | Основное мероприятие 3 «Расходы органа местного самоуправления – администрации Нижнемамонского 1-го сельского поселения за счет субвенций из федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» |  |  | 283,2 | 283,2 | 283,2 | 283,2 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 3.4 | Основное мероприятие 4 «Управление государственным долгом Нижнемамонского 1-го сельского поселения» |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |  |

Глава Нижнемамонского1-го сельского поселения                                                              А.Д.Жердев

Исп.Курдюкова С.А..

Приложение 8 к Порядку принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Нижнемамонского 1-го сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | уровень достижения показателя (индикатора), % |  |  |  |  |  |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ИНФРАСТРУКТУРА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие дорожного хозяйства на территории Нижнемамонского 1-го сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1»Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % |  | 35 | 35 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 «Развитие территории Нижнемамонского 1-го сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1»Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля мест массового отдыха, на которых проведена дезинсекционная обработка в общей площади мест массового отдыха | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2 «Градостроительная деятельность и межевание» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля объектов муниципальной собственности, на которые оформлено право муниципальной собственности в общем количестве объектов муниципальной собственности | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 3»Организация и содержание уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец отчетного года в общей протяженности улиц, проездов, набережных | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 4»Благоустройство территорий муниципальных образований» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Суммарная площадь благоустроенных парков, скверов, бульваров, зон отдыха в расчете на 1 тыс .населения | м² |  | 18000 | 18000 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Основное мероприятие 5»Строительство систем водоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля протяженности сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | % |  | 55 | 55 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Основное мероприятие 6 «Осуществление муниципального жилищного контроля» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество протоколов об административных правонарушениях (по которым наложены административные штрафы) в расчете на 10 тыс. человек населения | ед |  | 20 | 20 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 3 «Развитие системы территориального общественного самоуправления на территории Нижнемамонского 1-го 1-1-го сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 1 « Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; содействие сокращению административных барьеров в развитии предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество реализованных проектов, инициированных ТОС или в рамках инициативного бюджетирования в расчете на 1 тыс. населения, ед | ед |  | 3 | 3 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 4 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Нижнемамонского 1-го сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 1 « Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; содействие сокращению административных барьеров в развитии предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля малых и средних предприятий в общем числе хозяйствующих субъектов поселения | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Содействие сохранению и развитию муниципальных учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жителей сельского поселения посещающих библиотеки | чел |  | 595 | 595 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры, от общей численности населения | % |  | 21,5 | 21,5 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие «Совершенствование мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта в Нижнемамонском 1-ом сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % |  | 9 | 9 |  | 100 |  |  |  | Массовые мероприятия были ограничены в связи с СВО |  |
| 1.3 | Основное мероприятие «Организация обеспечения социальных выплат отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля граждан, получивших материальную помощь, из количества граждан обратившихся за материальной помощью | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие « Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств органа местного самоуправления- администрации Нижнемамонского 1-го сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уменьшение коэффициента напряженности на полном рынке труда |  |  | 1,41 | 1,41 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Финансовое обеспечение деятельности органа местного самоуправления Администрация Нижнемамонского 1-го сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дефицит местного бюджета по отношению к годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. |  |  | < =10 | < =10 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств органа местного самоуправления- администрации Нижнемамонского 1-го сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме доходов бюджета муниципального образования (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер) | % |  | 42 | 42 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие Расходы органа местного самоуправления- администрации Нижнемамонского 1-го сельского поселения за счет субвенций из федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля расходов бюджета поселения на содержание органов местного самоуправления. | % |  | 34 | 34,0 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Темпы роста объема поступления неналоговых доходов за использование муниципального имущества (арендная плата за пользование муниципальным имуществом). | % |  | 11,5 | 11,5 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие Управление государственным долгом Нижнемамонского 1-го сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальный долг сельского поселения в % к годовому объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных | % |  | 0 | 0 |  | 100 |  |  |  |  |  |

Глава Нижнемамонского1-го сельского поселения                                                              А.Д.Жердев

Исп.Курдюкова С.А..

Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальных программ

муниципального образования Воронежской области

Нижнемамонское 1-ое сельское поселение Верхнемамонского муниципального района Воронежской области

(наименование муниципального образования)

за 2023 год

Постановлением Администрации Нижнемамонского1-го сельского поселения №161 от 07.11.2019г. была утверждена муниципальная программа «Социальная сфера» на 2020-2025 годы. С учетом внесенных изменений финансирование культурно – досуговой  деятельности и развития народного творчества планировалось в сумме 6353,3 тыс.рублей. Фактически за истекший год исполнение по этому направлению составило 6352,9 тыс.рублей  или 100 % от плановой величины.

За 2023 год МКУ « Центром культуры Нижнемамонского 1-го сельского поселения Верхнемамонского муниципального района «было проведено: 508 мероприятий,  в  которых участвовали  19768 человек их них для детей -157, для молодежи - 4557 . В онлайн конкурсах приняли участие дети до 14 лет, а так же взрослые граждане в возрасте от 20 до 60 лет.

В 2023 году в МКУ « Центр культуры Нижнемамонского 1-го сельского поселения Верхнемамонского муниципального района «велась работа в 28 клубных формированиях с общим количеством занимающихся -281 человек. В библиотеке читателей-857 человек, посещений-11331,книговыдача-13388экз.Книжный фонд-19409 экз. В течение года приняли участие в 32 районных мероприятиях: рождественские встречи с участием художественной самодеятельности ДК, районный смотр-конкурс творческих отчетов Славься, славься ты Русь моя», патриотический челлендж «В единстве наша сила», масляничный праздник «Масленица хороша-широка ее душа», районный конкурс детского творчества юных исполнителей «Донские Звездочки» по всем жанрам народного творчества, районный конкурс профессионального мастерства «Культ-Ура», »Славься, славься ты Русь моя» гала-концерт, районный конкурс сценариев на лучшее мероприятие ,посвященное дню защиты детей, межрегиональный песенный фестиваль «Песни над Доном», районная акция «Единый день фольклера», районыый фестиваль эстрадной песни «Звездная дискотека-2023»,районный фестиваль-конкурс» Мамон многонациональный», районный смотр-конкурс собирателей фольклерно-этнографических традиций »Живая нить традиций», районный праздник » Россия-это мы», посвященный Дню народного единства, посвященный Дню работников сельского хозяйства «Хлеб вам да соль», районный фестиваль народного творчества для пожилых людей «Нам года не беда», творческий парад поздравлений Снегурочки и Деда Мороза с Новым годом, звездная дискотека-2023.

Были организованы выставки декоративно прикладного творчества: «Мастерами славится Россия», »Бумажная пластика», »Мой мир», »Осеннее чудо», »Красота своими руками», »Волшебная игла», »На страже  Отечества», »Кружевное чудо» .Было проведено-12 мастер-классов: «Подарок для папы своими руками», »Подарок для мамы», »Жаворонок лети, Весну Красну зови», «Пасхальный мастер-класс по раскрашиванию яиц, »Пасхальное чудо», »Гвоздика- символ Победы», »Овощ с грядки мы сорвем и поделку соберем», »Открытка для любимого Учителя», « Сердечко для мамы», »Рождественский ангел», мастер-класс по изготовлению цветов для мам, по плетению корзин из лозы. В 2023г прошли конкурсы рисунков-7 штук: « Мир, в котором я живу»,»Нет краше Родины нашей», « Искусство на бумаге», « В русле добра»,»Паскальные фантазии»,» Осенний вернисаж»,» Морозные узоры».

В 2023г  проведены 6 акций: « Подари радость детям»,» Мы вместе», « Доброе дело», «Свеча  памяти», «Героическая ленточка», »Мир против наркотиков» В рамках года Памяти  и Славы  приняли участие в районном отчетном концерте «Вокзал Надежды». Была организована выставка ко дню Победы. МКУ Центр культуры Нижнемамонского 1-го сельского поселения  принял участие в   поздравлении ветеранов ВОВ на дому,  провели онлайн – конкурс «Расскажи о своем герое»

За отчетный период 2023 года совместными усилиями проводятся различные мероприятия: утренники, дни информации, уроки мужества, акции.  Музеем крестьянского быта было организовано 17 выставок. Фонд музея оставляет 1 594 экспонатов. Ярким событием года стал выход в свет книги о Нижнем Мамоне «Мой край родной», автором которой является краевед, заведующая музеем Кутепова Любовь Ивановна. В настоящее время автор работает над новым краеведческим изданием.

«Одним из направлений социального развития поселения является привлечение жителей к здоровому образу жизни, создание условий для развития физической культуры и спорта. В этом направлении успешно функционируют: стадион, многофункциональные и детские площадки,  секции, в которых занимаются 527 человек по 10 видом спорта. Общий охват занятиями физической культуры и спортом составляет 21,5 % от общей численности населения. Нижнемамонское 1-ое поселение активно участвовало в спортивной жизни района.

Уровень финансирования реализации муниципальной программы составил 100,0%. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем  .

Постановлением Администрации Нижнемамонского1-го сельского поселения №163 от 07.11.2019г. была утверждена муниципальная программа «Управление финансами и муниципальным имуществом» на 2020-2025г.г. С учетом внесенных изменений финансирование  условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления  сельского поселения по решению вопросов местного значения планировалось в сумме 5232,1 тыс.рублей

Фактически за истекший год исполнение по этому направлению составило 5232,1 тыс.рублей или 100 % от плановой величины.

Администрация сельского поселения систематически проводит работу по увеличению доходной базы местного бюджета. Регулярно специалисты актуализируют базу данных налогооблажения, проводится инвентаризация объектов, ведется контроль за оформлением земельных участков и имущества граждан села в собственность. Сотрудник администрации наделен полномочиями по осуществлению муниципального земельного контроля.

Администрацией Нижнемамонского  1-го сельского поселения ведутся работы по выявлению безхозяйственного имущества, для дальнейшего оформления в собственность. Одной из форм работы по увеличению собственной доходной базы местного бюджета является актуализация базы налогообложения, инвентаризация объектов, контроль за оформлением земельных участков и имущества граждан в собственность.

В 2023 г. продолжилась работа по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости (земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений) в рамках реализации положений Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ, права на которые возникли до вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», но до настоящего времени не внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

За 2023 год в рамках Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ проинвентаризировано 1 082 земельных участка к плану 1 286 (84,3%) и 307 домовладений и сооружений, к плану 385 (79,79%). Как видим, есть необходимость активизировать усилия в данном направлении.

Гражданами самостоятельно оформлено право собственности на 33 домовладения и на 117 земельных участков.

Для удобства жителей в администрации сельского поселения работает специалист МФЦ, который оказывает помощь в оформлении документов на выдачу и замену паспорта, регистрацию по месту жительства, оформление пособий и социальных выплат населению, регистрация граждан на гос. услугах и многое другое.

Большая работа проведена сотрудниками администрации по сокращению недоимки. Лично в руки вручено больше тысячи квитанций с недоимкой по налогам. На начало 2023 года образовалась недоимка по налогам (земельному, имущественному), поступающим в бюджет поселения – 379,2 тыс.руб. В течение года отработано и взыскано – 125,4 тыс.руб. Несвоевременность уплаты налогов влечет за собой проблемы налогоплательщикам и нарушает плановое формирование и исполнение бюджета поселения.

Для пополнения бюджета администрацией сельского поселения проводится определенная работа с населением по активизации уплаты налогов: осуществляется разъяснительная работа с населением по применению налогового законодательства и необходимости своевременной уплаты в бюджет имущественных налогов, проводится индивидуальная работа с лицами, имеющими задолженность по имущественным налогам (подворный обход, письменные уведомления, устные собеседования, помощь в уплате налогов в виде распечатки квитанций); каждому жителю сельского поселения, который обращается в муниципалитет по тому или иному вопросу, предлагается проверить свою налоговую задолженность и, если таковая имеется – оплатить ее. Анализ состава недоимщиков показывает, что основную их массу составляет слои с низкой социальной ответственностью, граждане, не проживающие и находящиеся за пределами поселения, приобретшие недвижимость ради прописки.

Основные трудности в этой работе – отсутствие рычагов влияния на неплательщиков. Мы не можем самостоятельно предъявлять требования и обращаться в суд.

В поселении установлена и работает программа СГИО, позволяющая оперативно делать запросы в Росреестр и получать ответы о зарегистрированных правах на объекты. В течение отчетного периода администрацией сельского поселения оказывалось содействие   населению по оформлению в собственность жилых домов и земельных участков ЛПХ.  Было направлено 127 запросов  в Росреестр о предоставлении  кадастровых паспортов и выписок из них  на земельные участки и имущество.

Так же в администрации поселения работает призывная комиссия. В период проведения частичной мобилизации в ряды ВС РФ было призвано 7 человек. На сегодняшний день на воинском учете состоит 527 военнообязанных. Служат в рядах РА – 3 человека, призывников – 69, допризывной молодежи в 2023 году поставлено на учет – 21 человек.

В 2023 году 14 жителей села заключили контракт с МО для прохождения военной службы в зоне СВО. При исполнении воинского долга в 2023 года погибли Колесников Сергей и Воронков Алексей.

Администрацией района из специального фонда оказана материальная поддержка военнослужащим СВО, приобретен дизельный генератор. Жители села принимают участие в волонтерском движении, оказывая посильную помощь военнослужащим СВО. Под особым вниманием семьи мобилизованных граждан.

Уровень финансирования реализации муниципальной программы составил 100%, уровень финансирования реализации всех основных мероприятий составил  100%. Все мероприятия программы выполнены в полном объеме, муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

Постановлением Администрации Нижнемамонского1-го сельского поселения №162 от 07.11.2019г. была утверждена муниципальная программа «Инфраструктура» на 2020-2025 г.г. С учетом внесенных изменений финансирование  условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления  сельского поселения по решению вопросов качественного состояния элементов благоустройства планировалось в сумме  64430,9 тыс.рублей

Фактически за истекший год исполнение по этому направлению составило 63588,6 тыс.рублей или 98,7 % от плановой величины.

Ежегодно жители поселения улучшают свои жилищные условия: в поселении ведется строительство и реконструкция индивидуального жилья,

Одной не менее важной проблемой является состояние  дорог местного значения и благоустройства. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования является важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития сельского поселения. За последние годы произошли значительные изменения в данном вопросе.

В 2023 году на благоустройство дорог были израсходованы средства субсидии из областного бюджета –15 132,6 тыс.руб.

| Вид работ | Наименование дороги | Протяженность улицы, м |
| --- | --- | --- |
| щебень | Костенко | 202 |
|  | Ульяновская | 186 |
|  | Полевая | 120 |
|  | 1 Мая | 253 |
|  | Костенко | 460 |
|  | 8 Марта | 182 |
| асфальт | 1 Мая | 253 |
|  | Костенко | 460 |
|  | Костенко | 660 |
|  | 50 лет Победы | 549 |
|  | Песчаная | 244 |
|  | Красина | 274 |
|  | Первомайская | 450 |
|  | Усманская | 230 |
|  | Прокатова | 485 |
|  | Итого: | 4042 |

Всего в 2023 г произведен капитальный и текущий ремонт – 4,042 км дорог сельского поселения.

Средств Дорожного фонда в 2023 году израсходовано – 1 030,5 тыс.руб. Они потрачены на оплату доли софинансирования местного бюджета (536,1 тыс.руб.) при выполнении работ по выше названным улицам, а также оплату работ по содержанию дорог: очистке дорог от снега – 494,4 тыс.руб.

Выполнение работ по ремонту дорог ведется в соответствие с планом-графиком, согласованным с Советом народных депутатов сельского поселения.

Объем производимых работ зависит от выделения средств из областного бюджета.

На 2024 год подана заявка на привлечение средств областного бюджета на ремонт и улучшение качества дорог в сумме 18,5 млн.руб. Выделенные средства будут в первоочередном порядке направлены на укладку асфальтного полотна по тем улицам, где в 2023 году проведена отсыпка щебнем – это улицы Прогресс, Первомайская, Полевая, Костенко.

Средства дорожного фонда на 2024 год в сумме 1,9 млн.руб. будут реализованы на софинансирование выше запланированных работ, на проведение ямочного ремонта, очитку дорог от снега, обкос обочин, установку дорожных знаков.

Очистка улиц от снега на первой территории осуществляется силами ООО «Экополе», второй части - с использованием техники ИП Курдюков Ю.Н., ИП Лунев М.В.

На сегодняшний день протяженность автомобильных дорог поселения составляет 36,2 км

Администрацией Нижнемамонского 1-го  сельского поселения   ведется активная работа по благоустройству.

За 2023 год в Нижнемамонском1-ом сельском поселении проведено 17 субботников по благоустройству территории, при проведении субботников     собрано и вывезено на полигон ТБО порядка 410 м3 мусора. Ликвидирована одна несанкционированная свалка.

Одной из самых серьезных проблем является процесс утилизации и вторичной переработки бытовых отходов. Одним из основных направлений деятельности администрации сельского поселения является вопросы санитарного состояния и благоустройства населенного пункта.

Наиболее актуальной проблемой в наши дни является организация сбора и вывоза ТКО и мусора.

Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории сельского поселения является ООО «Облкоммунсервис».

Сбор и вывоз мусора - теперь это коммунальная услуга, и заключение договора на вывоз мусора с региональным оператором – обязанность собственника жилого помещения, закрепленная в Жилищном кодексе.

В 2023 году был определен еженедельный вывоз мусора – два раза в неделю с каждой части села. Однако, он не выдерживался, возникали перебои в вывозе мусора, оператор изменил график и в настоящее время вывоз мусора осуществляется один раз в неделю в среду со всей общей территории. В поселении осуществляется в основном пакетированный способ сбора мусора. На территории села установлено всего 54 контейнера для сбора мусора. Понятно, что этого явно недостаточно для такого большого населенного пункта как Нижний Мамон. Перед сельским поселением стоит непростая задача обустройства контейнерных площадок – более 120, и приобретения порядка 200 контейнеров, учитывая, что денег в бюджете поселения на эти цели нет.

Большая работа проведена по содержанию и модернизации уличного освещения, в поселении полностью проведено уличное освещение по всем улицам, установлено 556  светодиодных    светильников  . Все линии освещения работают в автоматическом режиме работы.   Всего светильников  уличного освещения 556 шт., при  нормативном количестве  547 шт.,  что составляет100 % освещенности дорог поселения.

Расходы на уличное освещение составили 766,7 тыс. рублей,  в т.ч областная субсидия-357,6 тыс.руб.

Также осуществлялось благоустройство и уборка кладбищ (весной завезено песка 200 куб. м., вывезено мусора 235 куб. м.)

Наиболее значительные изменения в 2023 году произошли в части водообеспечения населения. Система водоснабжения находится на обслуживании ООО «Жилсервис». Протяженность водопроводной сети – 34,3 км, подключено 798 хозяйств.

В 2023г. в рамках регионального проекта «Чистая вода» закончены работы по реконструкции системы водоснабжения 1-й части территории села.(1 этап)

В рамках первого этапа реконструкции построено 4 новых водозабора и площадка с водонапорной башней (6 скважин - 4 рабочих, 2 - резервные; 2 станции водоподготовки, 7 водонапорных башен). Стоимость работ составила 76 933,62 тыс.руб.

Большое внимание и серьезные требования в настоящее время предъявляются к  обеспечению  мер пожарной безопасности и ликвидации ЧС. Для выполнения данных полномочий с жителями села проводится разъяснительная работа о соблюдении правил пожарной безопасности и о правах и обязанностях граждан в области пожарной безопасности.

Уровень финансирования реализации муниципальной программы составил 98,7%, уровень финансирования реализации  основных мероприятий 98,7% , мероприятия программы выполнены в полном объеме, муниципальная программа реализуется  с высоким уровнем эффективности.

Главный бухгалтер                                                                    С.А.Курдюкова